# בריף קמפיין קיץ 2026

סטודיו אביב | הכנה: 5.5.2026

תקופת הקמפיין

השקה: 15.6.2026

סיום: 30.8.2026

הנושא

הקיץ של המשפחה. קמפיין מטרה לצילום משפחתי וצילום ילדים. עונת הקיץ זאת העונה החזקה ביותר לצילום משפחות (חופש גדול, אירועי קיץ, סדר יום פנוי).

הקהל

•  אמהות 32-45, גרות במרכז הארץ

•  ילדים גילאי 2-12

•  הוצאה ממוצעת פר משפחה: 1,800-2,400 ש״ח

•  ערוצים: instagram (ראשי), facebook (משני)

המטרות

•  25 הזמנות צילום משפחתי בעונה

•  350 עוקבים חדשים באינסטגרם

•  3 רילים ויראליים (reach מעל 5,000)

הצעת הערך

60 דקות. 100 תמונות. רגעים שתזכרו בעוד 20 שנה.

המסר מתמקד בערך לטווח הארוך, לא במחיר.

מה מציעים

חבילת קיץ: 1,500 ש״ח (במקום 1,800), כוללת:

•  60 דקות במיקום חיצוני

•  80-100 תמונות מעובדות

•  מסירה תוך 14 ימים מהצילום

•  5 תמונות מודפסות A4

תוקף: 15.6 עד 31.7 (לחיצה על דחיפות). מספר חבילות: 20 (יצירת חוסר).

לוח זמנים תוכן

שבוע 0 (8-14.6) טיזרים: 3 רילים + 2 carousels של עבודות 2025

שבוע 1 (15-21.6) השקה: פוסט פתיחה + ריל "מתי הזמן הנכון" + 5 סטוריז

שבועות 2-4: רטרגטינג עם pre/after edit, testimonials, תוכן אורגני

מדידה

•  מספר הזמנות שמגיעות עם קוד "קיץ26"

•  engagement rate לעומת חודשים רגילים

•  צמיחת עוקבים שבועית

תקציב

פרסום ממומן: 600 ש״ח (Instagram ads לגיוס עוקבים)

הדפסות לפרזנטציה: 200 ש״ח

ימי שיווק (זמן שלי): 5 ימים פזורים על העונה